4
๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน  โดยการจัดทำแผนการดำเนินงาน ถือว่ามีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย
๑.๒ วัตถุประสงค์ (Objectives)



๑. เพื่อแสดงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้น ในพื้นที่ของเทศบาล


๒. เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ให้มีความสะดวกและชัดเจนในการดำเนินการต่างๆ


๓. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน(Steps in Action Plan)



ขั้นตอนที่๑การเก็บรวบรวมข้อมูล


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยปลัดเทศบาลเป็นประธานกรรมการผู้อำนวยการกองทุกกอง/ฝ่ายผู้แทนประชาคมจำนวน๓คนและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นกรรมการโดยคณะกรรมการทำหน้าที่รวบรวมแผนงาน /โครงการพัฒนาของเทศบาลหน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลตำบลพนางตุงโดยข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบจากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดอำเภอและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


ขั้นตอนที่๒การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแผนงานพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ๒ส่วนคือ


ส่วนที่๑บทนำ
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
· บทนำ
· วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
· ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
· ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ส่วนที่๒บัญชีโครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบ ประกอบด้วย
· บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ 
(แบบ ผด.๐๑)
· บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)
· บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(แบบ ผด.๐๒/๑)







ขั้นตอนที่๓การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานประจำปี๒๕๖2โดยเปิดเผยให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน และสามารถตรวจสอบได้
จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้


๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน (Advantages of Action plan)


๑. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน โดยใช้แผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น


๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น


๓. ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น


๔. ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดำเนินการกิจกรรมหรือมีโครงการพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใส

ส่วนที่ ๒
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
[image: image1.emf]๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีสุข

   ๑.1 แผนงาน การเกษตร ๑ ๓.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๓ สำนักปลัด

   ๑.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ๑ ๓.๐๐ ๓,๐๗๐,๐๐๐ ๗.๗๕ อบจ.พัทลุง

   ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน ๑ ๓.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๐.๐๘ กองช่าง

   ๑.๔  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ๑ ๓.๐๐ ๔๑,๐๐๐ ๐.๑๐ สำนักปลัด

รวม ๔ ๑๒.๑๒ ๓,๑๙๑,๐๐๐ ๘.๐๖

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม

   ๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒ ๖.๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๑.๐๙ สำนักปลัด

รวม ๒ ๖.๐๖ ๔๓๒,๐๐๐ ๑.๐๙

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

   ๓.๑  แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๕ ๑๕.๑๕ ๕๗๘,๐๐๐ ๑.๔๖ กองการศึกษา/สำนักปลัด

   ๓.2  แผนงาน บริหารงานทั่วไป ๑ ๓.๐๓ ๕๐,๐๐๐ ๐.๑๓ สำนักปลัด

   ๓.๓  แผนงาน การศึกษา ๗ ๒๑.๒๑ ๔,๘๙๓,๘๖๓ ๑๒.๓๖ กองการศึกษา

   ๓.๔  แผนงาน งบกลาง ๔ ๑๒.๑๒ ๑๙,๑๙๘,๘๒๓ ๔๘.๔๙ สำนักปลัด

   ๓.๕  แผนงาน สาธารณสุข ๓ ๙.๐๙ ๘๘๕,๐๐๐ ๒.๒๔ สำนักปลัด

   ๓.๖  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑ ๓.๐๓ ๒๐,๐๐๐ ๐.๐๕ สำนักปลัด

รวม ๒๑ ๖๓.๖๔ ๒๕,๖๒๕,๖๘๖ ๖๔.๗๒

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จำนวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด


​แบบ ผด.๐๑
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
[image: image2.emf]๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๔.1 แผนงาน การเกษตร ๓ ๙.๐๙ ๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๔.๒๒ สำนักปลัด

รวม ๓ ๙.๐๙ ๙,๕๙๐,๐๐๐ ๒๔.๒๒

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๓ ๙.๐๙ ๗๕๕,๐๐๐ ๑.๙๑ สำนักปลัด

รวม ๓ ๙.๐๙ ๗๕๕,๐๐๐ ๑.๙๑

รวมทั้งสิ้น ๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๓๙,๕๙๓,๖๘๖ ๑๐๐.๐๐

ยุทธศาสตร์/แผนงาน

จำนวนโครงการที่

ดำเนินการ

คิดเป็นร้อยละของ

โครงการทั้งหมด

จำนวน

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ

งบประมาณทั้งหมด

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.1แผนงานการเกษตร
[image: image3.emf]ต

.

ค

.

พ

.

ย

.

ธ

.

ค

.

ม

.

ค

.

ก

.

พ

.

มี

.

ค

.

เม

.

ย

.

พ

.

ค

.

มิ

.

ย

.

ก

.

ค

.

ส

.

ค

.

ก

.

ย

.

๑ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของ

จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการพัฒนา

๕๐,๐๐๐ เทศบาล งานส่งเสริมการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีศักยภาพการดำเนินงานของศูนย์บริการ ตำบล เกษตร

การเกษตรประจำตำบลพนางตุง

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ

พนางตุง สำนักปลัด

ตำบลพนางตุง จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ

ค่าป้ายบอร์ดประจำศูนย์ฯค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่ายานพาหนะ 

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักและค่า

ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

กิจกรรมที่ 1 การประชุมคณะกรรมการ

บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน

โลยีการเกษตรประจำตำบลพนางตุง

จำนวน ๑๒ ครั้ง/ปี

กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้ การลดต้น

ทุนการผลิตพืชโดยการใส่ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน ตัวแทนเกษตรกรหมู่ละ 

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.1แผนงาน การเกษตร
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5 คน จำนวน ๑3 หมู่ รวมทั้งหมด 

65 คน

กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่และจัดการ 

บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโน

โลยีการเกษตร

(๑) จัดทำป้ายคณะกรรมการศูนย์ 

(๒) จัดทำบอร์ดเผยแพร่ความรู้ให้กับ

เกษตรกร

(3) รวบรวมข้อมูลสำคัญทางการเกษตร 

เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกร และการ

เผยแพร่

กิจกรรมที่ 4 การศึกษาดูงานศูนย์บริการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่มี

การบริหารจัดการที่ดี (ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.1แผนงาน การเกษตร
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตัวแทน

เกษตรกร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล

ผู้ประสานงานศูนย์บริการและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร) จำนวน 30 คน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ

เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ.2557

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลงฉบับที่ 1) หน้าที่ 21 ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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๑ ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ๓,๐๗๐,๐๐๐ หมู่ที่ 5 อบจ.พัทลุง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควน คอนกรีตสามควนพนางตุง-ประดู่เรียง  ตำบล

พนางตุง-ประดู่เรียง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัด พนางตุง

พัทลุง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050

เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ

1.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

8,400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

ที่ 39/62

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และเป็น

ไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561

 -2564) (เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่

2/2561) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 26

(กองช่าง)

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.3แผนงาน เคหะและชุมชน
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๑ ตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาด จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ๓๐,๐๐๐ ตำบล กองช่าง

บริเวณสองข้างทางภายในเขตพื้น ตัดหญ้าพร้อมทำความสะอาดบริเวณ พนางตุง

ที่ตำบล พนางตุง สองข้างทางภายในเขตพื้นที่ตำบล

พนางตุง เช่น ค่าหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นใน

การจัดโครงการ (กองช่าง)

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่

13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 (2) (3)

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6 

ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.4แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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๑ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

๔๑,๐๐๐ หน้าอาคาร งานป้องกันภัย

ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง

สำนักงาน ฝ่ายพลเรือน

เทศกาลสำคัญ เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกัน

เทศบาล และระงับ

การเกิดอุบัติเหตุทางถนนการวางมาตร

ตำบล อัคคีภัย

การในการรักษาความปลอดภัยนักท่อง

พนางตุง สำนักปลัด

เที่ยว มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทน ค่า

 

อาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก

ครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท0804.5/

ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปก

ครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/

ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

ที่

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ยุทธศาสตร์ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๑.4แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 22 ลำดับที่ 1 

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม
๒.๑แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๑ เที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ เทศบาล งานวิชาการวาง

ทั้งปี เที่ยวทะเลน้อยสุขใจ เซอร์ไพรส์ได้ทั้งปี 

ตำบลพนางตุง

แผนและ

เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ  ส่งเสริมการ

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ท่องเที่ยว

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ สำนักปลัด

ใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายใน

พิธีเปิด ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 

ค่ามหรสพการแสดงต่างๆค่าจัดนิทรรศ

การ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการ

จัดงานแถลงข่าว ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม

ประกวดภาพถ่าย กิจกรรมแรลลี่รถ

จักรยายนต์ กิจกรรมเดินพานชมวิถีชาว

เล กิจกรรมล่องเรือ แลนก ชมบัว 

กิจกรรมปั่นจักรยานชมสะพานแลควาย 

กิจกรรมแข่งขันตกปลาน้ำจืด กิจกรรม

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม
๒.๑แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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โนราโรงครู กิจกรรมล่องป่าพรุคลองยวน

กิจกรรมแข่งขันเรือพาย กิจกรรมจัด

ทริปการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงวัฒนธรรม 

และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัด

โครงการ (สำนักปลัดเทศบาล)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด

งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 23 

ลำดับที่ 1 

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม
๒.๑แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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กิจกรรม ประกวดถ่ายภาพทะเลน้อย  เทศบาล

(นก/หัตถกรรมกระจูด/ประมง/ภาพเก่า

ตำบลพนางตุง

ทะเลน้อย)

กิจกรรม เดินพานชมวิถีชาวเล (อาหาร 

 หมู่ที่ 1,2,

และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน)   13 บ้าน

ทะเลน้อย

กิจกรรม ปั่นจักรยาน ชมสะพาน  หมู่ที่ 2,13

แลควาย

ตำบลพนางตุง

กิจกรรม ตกปลาน้ำจืดทะเลน้อย   หมู่ที่ 2

ตำบลพนางตุง

กิจกรรม จัดทริปการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  หมู่ที่ 4,5

เชิงวัฒนธรรม

ตำบลพนางตุง

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม
๒.๑แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๒ อบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยว จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ ๓๒,๐๐๐ เทศบาล งานวิชาการวาง

ในท้องถิ่น อบรมยุวชนอาสาสมัครนำเที่ยวใน

ตำบลพนางตุง

แผนและ

ท้องถิ่น เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ส่งเสริมการ

และการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่าย ท่องเที่ยว

ในพิธีเปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์  สำนักปลัด

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ

สิ่งพิมพ์ ค่ากระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับ

ผู้เข้ารับการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร 

ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

ในการจัดโครงการ (สำนักปลัดเทศบาล)

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า

ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม
๒.๑แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 7 

ลำดับที่ 1 

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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๑ จัดงานประเพณีวันลอยกระทง จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัด ๑๕๐,๐๐๐ เทศบาล งานศาสนา

งานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าเช่า

ตำบลพนางตุง

วัฒนธรรม

เครื่องขยายเสียง เครื่องปั่นไฟฟ้า ค่าจ้าง ท้องถิ่น

เหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้ายโครงการ  กองการ

ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ศึกษา

ตัดสิน ค่าสมนาคุณพิธีกร ค่าอาหาร ค่า

อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์

พร้อมโต๊ะเก้าอี้ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่

จำเป็นในการจัดโครงการ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 154 

ลำดับที่ 3

2 จัดงานวันออกพรรษา จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัด 25,000 วัดสวนธรรม งานศาสนา

งานวันออกพรรษา เช่น  ค่าจ้างตกแต่ง เจดีย์ วัฒนธรรม

สถานที่ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าเครื่อง ท้องถิ่น

ขยายเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมา กองการ

ไฟฟ้าประดับ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

ศึกษา

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัด

โครงการ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 25 

ลำดับที่ 1  

๓ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการจัด ๒๕๐,๐๐๐ โรงเรียน งานกีฬาและ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่า พนางตุง นันทนาการ

อุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล ค่าเหรียญ กองการ

รางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่า ศึกษา

อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเวชภัณฑ์ ค่า

ตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬาและค่าใช้

จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 155 

ลำดับที่ 6

๔ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่งนักกีฬาเข้าร่วม ๓,๐๐๐ อำเภอ งานสวัสดิการ

สำหรับผู้พิการ การแข่งขันกีฬาสำหรับ  ผู้พิการ เช่น  ควนขนุน สังคมและสังคม

ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  สงเคราะห์

สำหรับนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำ สำนักปลัด

เป็นในการจัดโครงการ (สำนักปลัด) 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 9 

ลำดับที่ 2

๕ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬา  ๑๕๐,๐๐๐ ตามโครงการ งานกีฬาและ

นามของเทศบาล นักกรีฑา เข้าร่วม แข่งขันในนามของ  ที่เข้าร่วม นันทนาการ

เทศบาล และในนามของเทศบาลจัดร่วม กองการ

กับอำเภอ เช่น กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศึกษา

กีฬาไทคัพ กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ กีฬา

เทศบาลสัมพันธ์ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่า

อุปกรณ์กีฬา ค่าอาหาร ค่าอาหารและ

เครื่องดื่ม วันแข่งขันกีฬา และวันฝึกซ้อม 

ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายานพาหนะในการรับ-ส่ง

นักกีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าวัสดุ อุปกรณ์และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 156 

ลำดับที่ 7

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
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๑ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ อำเภอ

งานบริหารทั่วไป

รัฐพิธีต่างๆ เฉลิมฉลองในวันสำคัญของ ชาติศาสนา  ควนขนุน/ สำนักปลัด

และพระมหากษัตริย์ งานรับเสด็จเชื้อ

เทศบาลตำบล

พระวงศ์ทุกพระองค์ และงานรัฐพิธี ต่างๆ

พนางตุง

เช่น วันปิยะมหาราช และวันสำคัญ อื่นๆ

ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา ค่าเครื่องสักการะ

บูชา ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรม

ฉายาลักษณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นที่

อยู่ในประเภทนี้ โดยถือปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด

การแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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๑ ค่าอาหารเสริม (นม) (๑) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา ๕๗,๔๘๖ เทศบาล งานระดับก่อน

เด็กเล็กบ้านท่าช้าง จำนวน 3๐ คน 

ตำบลพนางตุง

วัยเรียนและ

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ประถมศึกษา

(๒) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา ๗๖,๖๔๘ กองการ

เด็กเล็กบ้านในยาง จำนวน 4๐ คน  ศึกษา

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(๓) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์อบรมเด็ก ๙๕,๘๑๐

ก่อนเกณฑ์วัดธรรมสามัคคี จำนวน 50

คน ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(๔) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน ๑๖๒,๘๗๗

ธรรมเถียร จำนวน ๘5 คน

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(๕) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน 157,128

ท่าช้าง จำนวน ๘2 คน

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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(๖) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัด ๒๒๖,๑๑๒

ไทรงาม จำนวน ๑๑8 คน

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(๗) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน ๘๒,๓๙๗

ชายคลอง จำนวน 43 คน

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

(๘) ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้าน ๕๒๓,๑๒๓

ควนพนางตุง จำนวน ๒7๓ คน

ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

๒ ค่าอาหารกลางวัน จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ เทศบาล งานระดับก่อน

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง   147,000

ตำบลพนางตุง

วัยเรียนและ

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในยาง   196,000 ประถมศึกษา

 -ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดธรรม   245,000 กองการ

สามัคคี ศึกษา

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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๓ ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ ๒๐๔,๐๐๐ เทศบาล งานระดับก่อน

การศึกษา) เช่น สื่อการเรียนการสอน 

ตำบลพนางตุง

วัยเรียนและ

วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการ ประถมศึกษา

เด็ก และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  กองการ

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  ศึกษา

0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 

2551 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  135,600 เทศบาล งานระดับก่อน

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าหนัง

ตำบลพนางตุง

วัยเรียนและ

สือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่อง ประถมศึกษา

แบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนา กองการ

ผู้เรียน  ศึกษา

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2 /ว 3274 

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 11     

ลำดับที่ 2 

๕ อาหารกลางวัน อุดหนุนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง 1,092,000 เทศบาล งานระดับก่อน

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ

ตำบลพนางตุง

วัยเรียนและ

นักเรียนโรงเรียนบ้านควนพนางตุง  ประถมศึกษา

จำนวน 273 คน ยอด ณ วันที่ 10 กองการ

มิถุนายน 2561 ศึกษา

อุดหนุนโรงเรียนบ้านชายคลอง ๑๗๒,๐๐๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านชายคลอง 

จำนวน 43 คน ยอด ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2561

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้าง ๓๒๘,๐๐๐

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง 

จำนวน 82 คน ยอด ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2561

อุดหนุนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร 340,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ 

นักเรียนโรงเรียนบ้านธรรมเถียร 

จำนวน  85 คน ยอด ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2561 

อุดหนุนโรงเรียนวัดไทรงาม 472,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับ

นักเรียนโรงเรียนวัดไทรงาม 

จำนวน 118 คน ยอด ณ วันที่ 10 

มิถุนายน 2561

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

สถานที่

ดำเนินการ

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ที่


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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๖ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑๕๐,๐๐๐ สำนักงาน กองการศึกษา

จัดงานวันเด็กแห่งชาติเช่น ค่าของขวัญ 

เทศบาลตำบล

ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง พนางตุง

สถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่า

เช่าเต็นท์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้

จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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๗ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย จัดซื้อชุดอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนา ๓๐,๗๐๐ สำนักงาน กองการศึกษา

เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสาร

เทศบาลตำบล

สนเทศ DLTV ประกอบด้วย พนางตุง

1.โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ

Smart TV หรือ (Android TV) ขนาด

ไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว

 -Smart TV หรือ Android TV ที่มี

ระบบปฏิบัติการ Version ไม่ต่ำกว่า 

7.0 หรือดีกว่า

 -ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้น

ต่ำ 55 นิ้ว หรือมากกว่า

 -แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED

Backlight หรือ DLED Backlight

 -ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อย

กว่า 3840x2160 ฟิกเซล (4k)

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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 -มี WIFI ในตัวและสามารถใช้งาน

Internet ได้ และรองรับ ALL Share

cast หรือ Screen Mirroring

 -มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณทั้ง

ภาพและเสียง

 -มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

 -มีช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

สัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง 

ภาพยนตร์

 -ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

 -ผู้ขายต้องรับประกันเป็นระยะเวลาไม่

น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือ

รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีศูนย์

บริการทั่วประเทศ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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 -มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

 -มีการรับประกันซ่อม/เปลี่ยนฟรีเฉพาะ

กรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติใน

ปีที่ 2 และ 3

 -ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน

ให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน 3 วัน

นับจากวันที่ได้รับแจ้งกรณีไม่สามารถ

ดำเนินการแล้วเสร็จผู้ขายต้องจัดหา

ครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน โดยมีคุณสมบัติ

เทียบเท่าหรือดีกว่า

2.ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

ประกอบด้วย

2.1 จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ

KU-BAND ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า

60 ซม.ประกอบด้วย

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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 -ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม

 -ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)

 -คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อม

นอต สกรูยึด)

2.2 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) 

ชนิด 1 ขั้ว

 -Input Frequency Range ไม่ต่ำกว่า

10.70-12.75 GHz

 -out Frequency Range ไม่ต่ำกว่า

9.50-21.50 GHz

 -รับสัญญาณจากดาวเทียมย่านความถี่

KU Band Thaicom 6 Frequency

12646 MHz-Sybol Rate :30000/

PO/:ver

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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 -รับสัญญาณระบบความคมชัดสูง High-

Definition (DLTV HD)

3.เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD

3.1 มีช่องต่อ USB 2.0 สามารถรองรับ

ไฟล์ภาพ JPEG,BMP,PNG ไฟล์เสียง

PM3 ไฟล์วีดีโอ Ts,MPG,MP4,AVI,MOV

คุณสมับัติของเสียง สัญญาณสเตอริโอ

3.2 มีช่องต่อ HDMI 1 ช่องสัญญาณ

3.3 เมนูการตั้งค่ารองรับภาษาไทย

3.4 มีรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมหรือ

ปรับแต่งข้อมูลพร้อมแบตเตอรี่

3.5 มีสายและขั้วต่อสัญญาณมอนิเตอร์

แบบ HDMI

3.6 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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3.7 ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะ

เวลา 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับ

รองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และมีศูนย์

บริการทั่วประเทศ

3.8 ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

(มอก.)

3.9 รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยย่าน

คลื่นความถี่ KuBand Thaicom 6

Frequency 12646 MHz-Sybol Rate

:30000/Po/:ver ระบบความคมชัดสูง

High-Definition DLTV HD และ

สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ DLTV

จำนวน 15 ช่อง และสัญญาณทีวี

Digital ของไทย

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.๓แผนงาน การศึกษา
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4.การติดตั้ง

4.1 ระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับ

สัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

4.2 จานรับสัญญาณดาวเทียม โดย

อุปกรณ์ยึดมั่นคงถาวรที่สามารถปรับ

แต่งระยะยกมุมยึดติดด้วยนอต/สกรู

 -สายสัญญาณใช้สาย RG6 ภายนอก

และภายในเดินด้วยรางหรือคลิปรัดสาย

ไฟให้เรียบร้อย โดยระยะสายสัญญาณ

จาก LNB ไปยังกล่องรับสัญญาณ IRD

ไม่ควรเกิน 30 เมตร

 -การติดตั้ง LED TV ต้องติดตั้งกับผนัง

อาคารด้วยขายึดอย่างถาวรหรือด้วยขาตั้ง

 -จุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ  (IRD)ต้อง

ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณให้คงทนถาวร

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
[image: image35.emf]ต

.

ค

.

พ

.

ย

.

ธ

.

ค

.

ม

.

ค

.

ก

.

พ

.

มี

.

ค

.

เม

.

ย

.

พ

.

ค

.

มิ

.

ย

.

ก

.

ค

.

ส

.

ค

.

ก

.

ย

.

๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน ๒๒๖,๘๒๓ เทศบาล งานบริการ

ตำบลพนางตุง สุขภาพโดยตั้งจ่ายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ตำบล สาธารณสุขและ

50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ พนางตุง งานสาธารณสุข

จากสำนักงานกองทุนหลักประกัน อื่น

สุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ สำนักงาน สำนักปลัด

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.5

.33/ว 0190 เรื่อง การตั้งงบประมาณ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่น ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557

โดยประชากรในเขตเทศบาลตำบล

พนางตุง ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม

2561 มีจำนวน 10,081 คนๆละ 

45 บาท เป็นเงิน 453,645 บาท

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

๑๕,๖๑๕,๖๐๐ เทศบาล งานสวัสดิการ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ ตำบล สังคมและการ

หนังสือสั่งการดังนี้ พนางตุง

สังคมสงเคราะห์

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย สำนักปลัด

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2552

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว118 ลงวัน

ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556 เรื่องซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2553

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว1234 ลงวัน

ที่ 23 มิถุนายน 2560 เรื่อง การซัก

ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ

สนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้

จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 

ผู้พิการ และทุพพลภาพ ดำเนินการเพื่อ

รองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่

มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติ

ครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาด

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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ไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย

ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2552 และได้ขึ้นทะเบียน

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยัง

ชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูง

อายุ โดย

ผู้สูงอายุ 60-69 จะได้รับ 600 บาท

ผู้สูงอายุ 70-79 จะได้รับ 700 บาท

ผู้สูงอายุ 80-89 จะได้รับ 800 บาท

และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้

รับ 1,000 บาท

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้

แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ

สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย

โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลัก

ประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 29 ลำดับที่ 1

๓ เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ  ๓,๒๐๖,๔๐๐ เทศบาล งานสวัสดิการ

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ กฏหมายและ ตำบล สังคมและการ

หนังสือสั่งการดังนี้ พนางตุง

สังคมสงเคราะห์

สำนักปลัด

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้

คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2553

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 

ที่ มท 0891.3/ว3609 ลงวันที่ 24 

มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่าย

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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เบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย

เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.2/ว 

1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2559 

เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับ

สนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูง

อายุและรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่

ผู้พิการและทุพพลภาพ ดำเนินการเพื่อ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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รองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ

ให้คนพิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอ

ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยความ

พิการคนละ 800 บาทต่อเดือน 

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076  

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซัก

ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงิน

อุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครง

การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่

ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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สนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ

สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 30 ลำดับที่ 2

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการเพื่อรองรับการสงเคราะห์เบี้ย 150,000 เทศบาล งานสวัสดิการ

ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่ ตำบล สังคมและการ

แพทย์ได้รับรองและทำการวินิฉยัยแล้ว พนางตุง

สังคมสงเคราะห์

และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูกทอดทิ้ง สำนักปลัด

ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบ

อาชีพเลี้ยงตัวเองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์มี

สิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ คนละ 500 บาท

ต่อเดือน ครบทั้ง 12 เดือนโดยถือ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ

หนังสือสั่งการ ดังนี้

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อ

การยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 

1381 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 

1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 

1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.4แผนงาน งบกลาง
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 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่องซัก

ซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

ให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ

สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการ

สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยน  แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 31  

ลำดับที่ 3

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.5แผนงาน สาธารณสุข
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๑ อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ๓๕,๐๐๐ เทศบาล

งานสาธารณสุข

และแผงลอยจำหน่ายอาหาร อบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและ

ตำบลพนางตุง

และสิ่งแวดล้อม 

“อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”

แผงลอยจำหน่ายอาหาร“อาหารสะอาด 

สำนักปลัด

(Clean Food Good Taste) รสชาติอร่อย” (Clean Food Good 

Taste) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

ชุดตรวจ ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสาร

ประกอบการบรรยาย ค่าวัสดุ อุปกรณ์

ค่าป้าย Clean Food Good Taste

และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้า

ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.5แผนงาน สาธารณสุข
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 33 

ลำดับที่ 2

๒ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ  ๘๐๐,๐๐๐ เทศบาล

งานสาธารณสุข

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  

ตำบลพนางตุง

และสิ่งแวดล้อม 

เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการ

สำนักปลัด

ปฏิบัติงาน ในการบริการการแพทย์

ฉุกเฉินของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพ ค่าลง

ทะเบียนฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นใน

การจัดโครงการ

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาด

ไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 

ลงวันที่ 17 กันยายน 2553

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.5แผนงาน สาธารณสุข
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 164

 ลำดับที่ 1

3 สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษจ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ ๕๐,๐๐๐ เทศบาล

งานสาธารณสุข

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรา- สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัข

ตำบลพนางตุง

และสิ่งแวดล้อม 

จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์  สำนักปลัด

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา

อัครราชกุมารี ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น 

ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไซริงค์ 

3 CC พร้อมเข็ม ป้ายโครงการ แผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า

เวชภัณฑ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย

อื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.5แผนงาน สาธารณสุข
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 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาด

ไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 

0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2560

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 

เมษายน 2561

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 32 

ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๓.6แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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๑ ครอบครัวสัมพันธ์ จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ  ๒๐,๐๐๐ เทศบาล งานสวัสดิการ

ครอบครัวสัมพันธ์ เช่น ค่าสมนาคุณ

ตำบลพนางตุง

สังคมและสังคม

วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ สงเคราะห์

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ สำนักปลัด

อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ เอกสาร

ประชาสัมพันธ์ ค่ายานพาหนะ และ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการจัดโครงการ 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 116 

ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.1แผนงาน การเกษตร
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๑ อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ ๕๐,๐๐๐ ท่าประดู่ งานบริหาร

อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำจืด เช่น  หมู่ที่ ๕ ทั่วไป

ค่าป้ายโครงการ ค่าพันธุ์ปลา ค่าอาหาร บ้านท่าช้าง สำนักปลัด

สำหรับอนุบาลปลา ค่าเช่าเครื่องขยาย

เสียง ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตาข่าย ค่าไม้ปัก

แนว ค่าจัดทำและซ่อมแซมกระชัง และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

กิจกรรม ที่ 1 จัดทำและปรับปรุงแนว

เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำจืด 

กิจกรรม ที่ 2 ปลูกพืชริมคลอง สร้าง

สมดุลในนิเวศ 

กิจกรรม ที่ 3 จัดพิธีกรรมปล่อยปลา 

สวดเจริญพระพุทธมนต์ เป็นเขต

อภัยทาน 

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.1แผนงาน การเกษตร
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ

จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 13 

ลำดับที่ 2 

๒ คลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์ จ่ายเป็นค่าดำเนินงาน ตามโครงการ ๓๐,๐๐๐

เทศบาลตำบล

งานสาธารณสุข

สิ่งแวดล้อม คลองสวย น้ำใส หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พนางตุง และสิ่งแวดล้อม 

เช่น ค่าจัดซื้อ Em Ball ค่ายานพาหนะ สำนักปลัด

ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง และ

เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้

จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการจัดโครงการ

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.1แผนงาน การเกษตร
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จัดกิจกรรมสำรวจแหล่งน้ำ ภูมินิเวศ

ทะเลน้อย คลองยวน คลองปากประ 

เพื่อเรียนรู้ปัญหาเชิงประจักษ์ และร่วม

หาแนวทางแก้ไข

จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช บริเวณริมฝั่ง 

ทะเลน้อยจากหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ทะเลน้อยถึงสะพานการประปาส่วน

ภูมิภาค

จัดกิจกรรมปล่อย EM ball ปรับปรุง 

คุณภาพน้ำ ลงสู่ทะเลน้อย และคลอง

กลางบ้าน

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นลำพู 

บริเวณคันคลองคึกฤทธิ์ คลองแนวกันไฟ  

เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ลดการ

ตื้นเขินของลำคลอง

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๔. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.1แผนงาน การเกษตร
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 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ จัดงาน 

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนัก

กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12 

ลำดับที่ 1

๓ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วย ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ๙,๕๑๐,๐๐๐ หมู่ที่ 9 สำนักปลัด

ไฟฟ้าบ้านปากคลองเก่า หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองเก่า หมู่ที่ 9 ตามแบบ ตำบล

มาตรฐานกรมชลประทาน ช่วงที่ 1วางท่อ

พนางตุง

ส่งน้ำ HDPE 100 PN 10 ขนาด Ø500 

มม. ระยะทาง 1,180.00 เมตรพร้อมติด

ตั้งประตูเปิด-ปิดน้ำขนาด Ø 15 จุด

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๕. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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๑ ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ๓๒๐,๐๐๐ ตามโครงการ งานการเจ้า

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ของ หน้าที

งาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ เทศบาล สำนักปลัด

วิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก  ตำบล

ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  พนางตุง

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และค่า

ใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยน

แปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 34 ลำดับที่ 1

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๕. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ จ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ๓๕,๐๐๐ เทศบาล งานแผนและ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผน ตำบล งบประมาณ

พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เช่น ค่าวัสดุ เครื่อง พนางตุง สำนักปลัด

เขียน และอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายโครง

การ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการ

จัดโครงการ

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

และการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๕. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 35 

ลำดับที่ 2 

๓ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ ๔๐๐,๐๐๐ เทศบาล กองคลัง

ทรัพย์สิน แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น  ตำบล

ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ แบบ พนางตุง

พิมพ์ การคัดลอกข้อมูลที่ดิน การจัดทำ

แผนที่แม่บท การสำรวจ ภาคสนาม 

การจัดทำแผนที่ภาษี ค่าอาหาร ค่ายาน

พาหนะ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือ

รายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทรายจ่ายนี้

ปรับปรุงข้อมูลที่ดินที่ได้จากสำนักงาน

ที่ดิน (ทด.๑) ในระบบโปรแกรม 

LTAX GIS

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๕. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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สำรวจและปรับปรุงข้อมูลภาคสนาม 

(ข้อมูลแปลงที่ดิน  ข้อมูลโรงเรือน 

ข้อมูลป้าย) 

ปรับปรุงข้อมูลแปลงที่ดิน โรงเรือน

ป้าย ที่ได้จากการสำรวจภาคสนามใน

โปรแกรม LTAX ๓๐๐๐

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาด

ไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2550

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 175 

ลำดับที่ 2

ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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๑ ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม  ๙,๐๐๐ เทศบาล กองคลัง

จำนวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็น ตำบล

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ขนาด 92x31 พนางตุง

x89 เซนติเมตร เป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 

โดยจัดซื้อราคาท้องตลาด ตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ และรถยนต์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.

2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.๑แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564)  (เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 38 

ลำดับที่ 6 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.2แผนงาน เคหะและชุมชน
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๑ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ๒๑,๐๐๐ เทศบาล

งานบริหารทั่วไป

สำหรับงานประมวลผลจำนวน 1 เครื่อง  

ตำบล

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ พนางตุง

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่

น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน

1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ 

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้น

ฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วย

ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน 

หรือ

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.2แผนงาน เคหะและชุมชน
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ 

Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี

เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน

กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ

ประมวลผลสูง 

 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด 

DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 

8 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.2แผนงาน เคหะและชุมชน
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 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่

น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี

ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

 - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้ง

ภายใน (Internal) หรือภายนอก 

(External) จำนวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Net

work Interface) แบบ 10/100/  

1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ 

USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง

 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


แบบ ผด.๐๒/๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เทศบาลตำบลพนางตุง
๑. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.2แผนงาน เคหะและชุมชน
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 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 

(IEEE 802.11b, g, n, ac) และ

Bluetooth

ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 

พ.ศ. 2561

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808

.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

(พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและ 

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) หน้าที่ 44 

ลำดับที่ 25

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์

งบประมาณ 

(บาท)

สถานที่

ดำเนินการ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.๒๕๖1 พ.ศ.๒๕๖2


พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน








รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุนการ


จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น








ประกาศใช้





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ








ผู้บริหารท้องถิ่น





เสนอร่างฯต่อผู้บริหารท้องถิ่น








หน่วยงานอื่น








๔
๑

